## Matriz de Marco de Trabajo de H
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUÉ (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HORAS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | Permitir el acceso de inicio de sesión al usuario | Ingresar al aplicativo web | El usuario pueda ingresar con usuario y contraseña | Administrador/personal | Ingreso y validación: Usuario (nombre y apellido) y contraseña | Camilo Acosta | 20 | 2023-08-19 | Alta | Terminado | Mostrar al Usuario/Administrador: Sus datos son correctos/ Sus datos son incorrectos, vuelva a intentar | Se debe validar que el usuario y la contraseña sean validos. | Login
REQ002 | Permitir añadir producto | Ingresar los datos del producto | Agregar un nuevo producto en la base de datos | Administrador/personal | Ingresar: ID, Nombre, Descripcion, Precio, Cantidad | Mauricio Benavides | 20 | 2023-08-19 | Alta | Terminado | Al presionar el boton de guardar se debe almacenerar en la base de datos y mostrarse en listar productos. | Tambien se puede visualizar los botones para limpiar los campos y listar productos. | Ingresar producto
REQ003 | Permitir añadir proVEEDOR | Ingresar los datos del proovedor | Agregar un nuevo proveedor en la base de datos | Administrador/personal | Ingresar: ID, Nombre, Direccion, Telefono, Tipo de producto, Total | Angie Diaz | 20 | 2023-08-19 | Alta | Terminado | Al presionar el boton de guardar se debe almacenerar en la base de datos y mostrarse en listar proovedores. | Tambien se puede visualizar los botones para limpiar los campos y listar proveedores. | Ingresar proovedor
REQ004 | Permitir añadir cliente | Ingresar los datos del cliente | Agregar un nuevo cliente en la base de datos | Administrador/personal | Ingresar: ID, Nombre, Apellido, Email, Telefono | Nicolas Almeida | 20 | 2023-08-19 | Alta | Terminado | Al presionar el boton de guardar se debe almacenerar en la base de datos y mostrarse en listar clientes. | Tambien se puede visualizar los botones para limpiar los campos y listar clientes. | Ingresar cliente
REQ005 | Permitir visualizar la API Publica de PlosOne | Listar los articulos de las API Publica | Filtrar los articulos disponibles en la API Publica | Administrador/personal | Debe escribir el nombre del articulo que se quiere encontrar | Wendy Moreno | 20 | 2023-08-19 | Alta | Terminado | En la barra del buscador se ecribe el nombre de cualquier de los articulos disponibles para empezar a filtrar |  | Listar articulos de API Publica
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | Administrador/personal |  | Terminado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 20 |  | Alta |  | Camilo Acosta
| QUE | Ingresar al aplicativo web |  | PARA QUE | El usuario pueda ingresar con usuario y contraseña |  | COMO | Ingreso y validación: Usuario (nombre y apellido) y contraseña
| NOMBRE HISTORIA |  | Login
| PRUEBA |  | Mostrar al Usuario/Administrador: Sus datos son correctos/ Sus datos son incorrectos, vuelva a intentar |  |  | COMENTARIOS | Se debe validar que el usuario y la contraseña sean validos.
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ002 |  | Administrador/personal |  | Terminado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 20 |  | Alta |  | Mauricio Benavides
| QUE | Ingresar los datos del producto |  | PARA QUE | Agregar un nuevo producto en la base de datos |  | COMO | Ingresar: ID, NOMBRE, DESCRIPCION, PRECIO, CANTIDAD
| NOMBRE HISTORIA |  | Ingresar producto
| PRUEBA |  | Al presionar el boton de guardar se debe almacenerar en la base de datos y mostrarse en listar productos. |  |  | COMENTARIOS | Tambien se puede visualizar los botones para limpiar los campos y listar productos.
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ003 |  | Administrador/personal |  | Terminado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 20 |  | Alta |  | Angie Diaz
| QUE | Ingresar los datos del proovedor |  | PARA QUE | Agregar un nuevo proveedor en la base de datos |  | COMO | Ingresar: ID, NOMBRE, DIRECCION, TELEFONO, TIPO DE PRODUCTO, TOTAL
| NOMBRE HISTORIA |  | Ingresar proovedor
| PRUEBA |  | Al presionar el boton de guardar se debe almacenerar en la base de datos y mostrarse en listar proovedores. |  |  | COMENTARIOS | Tambien se puede visualizar los botones para limpiar los campos y listar proveedores.
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ004 |  | Administrador/personal |  | Terminado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 20 |  | Alta |  | Nicolas Almeida
| QUE | Ingresar los datos del cliente |  | PARA QUE | Agregar un nuevo cliente en la base de datos |  | COMO | Ingresar: ID, NOMBRE, APELLIDO, EMAIL, TELEFONO
| NOMBRE HISTORIA |  | Ingresar cliente
| PRUEBA |  | Al presionar el boton de guardar se debe almacenerar en la base de datos y mostrarse en listar clientes. |  |  | COMENTARIOS | Tambien se puede visualizar los botones para limpiar los campos y listar clientes.
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ005 |  | Administrador/personal |  | Terminado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 20 |  | Alta |  | Wendy Moreno
| QUE | Listar los articulos de las API Publica |  | PARA QUE | Filtrar los articulos disponibles en la API Publica |  | COMO | Debe escribir el nombre del articulo que se quiere encontrar
| NOMBRE HISTORIA |  | Listar articulos de API Publica
| PRUEBA |  | En la barra del buscador se ecribe el nombre de cualquier de los articulos disponibles para empezar a filtrar |  |  | COMENTARIOS